POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Usluga tehničke pomoći u upravljanju projektom

KK.08.1.3.04.0006 Kuća prijatelj djece, mladih i obitelji

Split, kolovoz 2020.

OPĆI PODACI

Podaci o javnom naručitelju

Naziv javnog naručitelja: Dječji Dom Maestral Split

Sjedište javnog naručitelja: Ulica Jurja Šižgorića 4, 21000 Split, Republika Hrvatska

Odgovorna osoba javnog naručitelja: Ravnateljica Jelena Burazin, prof. psihologije

OIB: 97141575055

IBAN: HR1023900011100024990

Broj telefona: +385 21 535 400 (centrala)

Broj telefaksa: +385 21 535 300

Internetska adresa: http://www.ddmaestral.hr/

Adresa elektroničke pošte: dom.maestral@gmail.com

OSOBA/SLUŽBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S GOSPODARSKIH SUBJEKTIMA

Osoba/služba zadužena za komunikaciju s gospodarskim subjektima: Maja Letilović

tel: 021/539-157

e-mail: korisnik213@mdomsp.hr

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

2020-34-ERDF

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu odredbi Zakona o javnoj nabavi.

POSTUPAK NABAVE

Dječji dom Maestral Split kao naručitelj (u daljnjem tekstu: Naručitelj) na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi i članka 13. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova (u daljnjem tekstu: Pravilnik) provodi postupak jednostavne nabave za uslugu tehničke pomoći u upravljanju projektom KK.08.1.3.04.0006 Kuća prijatelj djece, mladih i obitelji.

UGOVOR O NABAVI

Na temelju provedenog postupka jednostavne nabave sklapa se ugovor o nabavi usluga koji je u skladu s uvjetima određenim ovom pozivu te s odabranom ponudom.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNOSTAVNE NABAVE

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 198.400,00 HRK bez PDV-a, odnosno 248.000,00 HRK s PDV-om.

Naručitelj ne koristi pravo na pretporez te uspoređuje cijene ponuda sa porezom na dodanu vrijednost u dijelu kriterija za odabir ponude.

NUĐENJE GRUPA ILI DIJELOVA PREDMETA NABAVE

Nije dozvoljeno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave.

VARIJANTE PONUDE

Varijante ponude nisu dopuštene.

PREDMET NABAVE

INFORMACIJE O PROJEKTU

Projekt „Kuća prijatelj djece, mladih i obitelji“ financira se bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, putem Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - druga faza“. Poziv je pokrenut u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.", Prioritetne osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, specifičnog cilja 9a3 „Promicanje socijalne isključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture“. Svrha poziva je unapređenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika. Projekt se odnosi na unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu rekonstrukcije, preuređenja i opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije, procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici. Ukupna vrijednost projekta je 5.543.950,00, od čega je 100% EU sufinancirano. Trajanje projekta je 24 mjeseca, odnosno od 1. svibnja 2020. do 1. svibnja 2022.

Dječji dom Maestral Split je ustanova socijalne skrbi koja privremeno zbrinjava djecu bez roditelja, onu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te djecu strane državljane bez pratnje, kao i  trudnice i roditelje s djecom do navršene jedne godine života. Dom također pruža poludnevnu i cjelodnevnu skrb djeci na čije potrebe obitelj ne može odgovoriti, uz savjetodavnu i drugu pomoć i podršku takvim obiteljima. Dom svoje usluge trenutačno pruža na 12 različitih lokacija; 6 na području grada Splita; 3 na području Grada Kaštela; 1 na području Grada Solina; 1 na području Općine Podstrana; 1 na području Općine Klis.

Zaključno s 31. siječnjem 2019., svoje socijalne usluge Dom pruža za ukupno 109 korisnika. U odnosu na 2013. se broj korisnika njegove usluge smještaja smanjio sa 117 na 40 djece, dok se broj korisnika izvaninstitucijskih usluga povećao. Projekcije do 2023. godine predviđaju povećanje broja korisnika; uzevši u obzir ove podatke, može se zaključiti da trenutni infrastrukturni kapaciteti nisu dovoljni za ostvarenje planiranih zahtjeva za uslugama predviđenog broja korisnika. Uslijed dugogodišnjeg korištenja, prostori su znatno istrošeni i u dotrajalom stanju. Imajući u vidu sve prethodno navedeno, Dom u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Gradom Kaštela ovim projektom namjerava rekonstruirati / preurediti te opremiti 6 objekata u kojima će Dom pružati izvaninstitucijske usluge. Rekonstrukcijom / preuređenjem i opremanjem objekata pridonosi se prelasku korisnika s institucijskog oblika skrbi na skrb u zajednici, prevenciji institucionalizacije, kao i razvoju mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici.

Projektom su predviđeni sljedeći radovi: 1. Rekonstrukcija prostora zapadnog trakta prizemlja građevine Doma u Splitu, odnosno njegova prenamjena u prostor za pružanje usluga savjetovanja i pomaganja, telefonske pomoći i podrške djeci i drugim članovima obitelji, žrtvama obiteljskog nasilja te boravka, kao i opremanje uređenih prostora; 2. Rekonstrukcija prostora u Kaštel Starom za pružanje usluge savjetovanje i pomaganja, kao i opremanje prostora; 3. Rekonstrukcija prostora na adresi u Imotskom, odnosno preuređenje u funkciju Prostora za usluge savjetovanja i pomaganja i usluge boravka; 4. Preuređenje prostora na adresi u Splitu za potrebe pružanja usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku; 5. Preuređenje prostora u Kaštel Lukšiću za potrebe pružanja usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku; 6. Preuređenje drugog prostora u Splitu za potrebe pružanja usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku. U pet navedenih objekata Dom već pruža izvaninstitucijske usluge, dok će se rekonstrukcijom prostora u Imotskom stvoriti preduvjeti za to. Prije izvođenja radova i opremanja navedenih objekata, izradit će se sva potrebna projektno-tehnička dokumentacija i ishoditi akti na temelju kojih se može pristupiti izvođenju radova. Osim toga, projektne aktivnosti podrazumijevaju nabavku 3 vozila potrebna za pružanje izvaninstitucijskih usluga.

PREDMET NABAVE

Predmet nabave je usluga tehničke pomoći u upravljanju projektom KK.08.1.3.04.0006 Kuća prijatelj djece, mladih i obitelji.

Detaljan opis poslova je sadržan u Prilogu I. Projektni zadatak ovog Poziva na dostavu ponude. Projektni zadatak je sastavni dio ovog Poziva.

Ponuđena usluga mora u cijelosti zadovoljiti sve tražene uvjete iz opisa predmeta nabave i projektnog zadatka koji se nalazi u ovom Pozivu na dostavu ponuda.

KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Točna količina predmeta nabave određena je Troškovnikom (Prilog III.) koji se nalazi u prilogu ovog Poziva na dostavu ponude i čini njezin sastavni dio.

Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta.

MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA (USLUGA)

Usluga pružanja tehničke pomoći koje su predmet ovog postupka nabave pružat će se u poslovnim prostorijama Naručitelja i ostalim mjestima prema potrebama iz Poziva i Projektnog zadatka.

ROK I NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA (USLUGA)

Odabrani ponuditelj je dužan realizaciju predmeta nabave započeti odmah po zaključenju Ugovora, a dužan je uslugu izvršiti do 1. svibnja 2022. godine, odnosno do kraja trajanja projekta.

KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

    - NEKAŽNJAVANJE

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

- je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- korupciju, na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- prijevaru, na temelju članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i pranje novca (članak 279.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

- dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

- je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočke a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz postupka javne nabave, u odnosu na osnove isključenja iz članka 251. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Izvadak ili Izjava ne smiju biti stariji od 6 mjeseci računajući od dana objave, odnosno dostave ovog Poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima i dostavlja se u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

    - PLAĆENE DOSPJELE POREZNE OBVEZE I OBVEZE ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1.	u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

2.	u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. Iznimno, naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Potvrda ili Izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana objave, odnosno dostave ovog Poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima i dostavlja se u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Odredbe točke 3.1.2. odnose se i na podugovaratelje. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražit će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

Odredbe točke 3.1.2. odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja radi dokazivanja kriterija za odabir. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje.

KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

    - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Ponuditelj mora dostaviti dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Dokaz ne smije biti stariji od 6 mjeseci računajući od dana objave, odnosno dostave ovog Poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima i dostavlja se u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

    - EKONOMSKA I FINANCIJSKA SPOSOBNOST

      - NEPOSTOJANJE BLOKADE RAČUNA

Gospodarski subjekt mora u postupku nabave dokazati da nije bio u blokadi dulje od pet (5) dana u posljednjih šest (6) mjeseci.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.2.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON-2/SOL-2 ili slično).

Datum od kojega se računa ispunjavanje postavljenog uvjeta solventnost gospodarskog subjekta je bilo koji dan nakon objave, odnosno dostave ovog Poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima. Dokaz se dostavlja u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

    - UVJETI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI

Gospodarski subjekt je obvezan zadovoljiti minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti:

      - SPECIFIČNO ISKUSTVO GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

Popis glavnih usluga u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 3 godine (2017.-2019.) koje prethode 2020. godini.

Gospodarski subjekt mora dokazati da ima minimalno iskustvo u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini uredno izvršio:

- jednu (1) uslugu istu ili sličnu predmetu nabave, čija je vrijednost minimalno jednaka 198.400,00 HRK bez PDV-a

Pod uslugama koje su iste ili slične predmetu nabave podrazumijevaju se usluge tehničke pomoći u provedbi/vođenju projekta i/ili savjetodavne usluge u provedbi/vođenju projekta i/ili usluga provedbe/vođenja projekta.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.3.1. (specifično iskustvo gospodarskog subjekta) gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Popis glavnih usluga u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 3 godine (2017.-2019.) koje prethode 2020. godini.

Popis glavnih usluga mora sadržavati:

– naziv i sjedište druge ugovorne strane

– naziv i sjedište izvršitelja

– naziv ugovora

– popis izvršenih usluga obuhvaćenih ugovorom

– vrijednost usluge/a

– datum i mjesto izvršenja

– kontakt osobe druge ugovorne strane za provjeru navedenih podataka.

Ukoliko je usluge u popisu glavnih usluga pružala zajednica gospodarskih subjekata ili neki drugi oblik gdje je više gospodarskih subjekata zajedno izvršilo uslugu, u istom popisu mora biti jasno naznačeno koje usluge i za koju vrijednost je gospodarski subjekt koji podnosi ponudu u ovom postupku nabave izvršio. U suprotnom, takav popis Naručitelj neće prihvatiti.

U Popisu, vrijednosti mogu biti izražene i u valuti različitoj od valute HRK. Naručitelj će u tom slučaju, prilikom računanja protuvrijednosti, za valutu koja je predmet konverzije u HRK koristiti srednji tečaj Hrvatske narodne banke koji je u primjeni na datum objave, odnosno dostave ovog Poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima. U slučaju da valuta koja je predmet konverzije u HRK ne kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, Naručitelj će prilikom računanja protuvrijednosti koristiti tečaj prema listi Izračunatih tečajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj Hrvatske narodne banke koja je u primjeni za mjesec kolovoz 2020. godine.

      - POPIS TEHNIČKIH STRUČNJAKA POTREBNIH ZA IZVRŠENJE UGOVORA:

Gospodarski subjekt mora dokazati da će za izvršenje i provedbu ugovora imati na raspolaganju sljedeće stručnjake:

Voditelj projekta

koji posjeduje odgovarajuće obrazovne kvalifikacije sukladno niže navedenim minimalnim razinama sposobnosti: - minimalno stupanj obrazovanja koji odgovara visokoj stručnoj spremi, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar ili uspješno završen odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist ako je tijekom cijelog svog studija osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova odnosno razinu obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Europskom klasifikacijskom okviru (EQF) razinu 7., odnosno osoba koja je stekla odgovarajući stupanj obrazovanja sukladno propisima države u kojoj je stručnjak stekao obrazovanje. Naručitelj će priznavati i drugi dokument kojim ponuditelj može dokazati da stručnjak ima traženi stupanj obrazovanja kao npr. certifikat, uvjerenje ili drugi jednakovrijedni dokument kojim se nedvojbeno dokazuje da stručnjak posjeduje traženi stupanj obrazovanja.

Projektni administrator

koji posjeduje odgovarajuće obrazovne kvalifikacije sukladno niže navedenim minimalnim razinama sposobnosti: - minimalno stupanj obrazovanja koji odgovara visokoj stručnoj spremi, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar ili uspješno završen odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist ako je tijekom cijelog svog studija osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova odnosno razinu obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Europskom klasifikacijskom okviru (EQF) razinu 7., odnosno osoba koja je stekla odgovarajući stupanj obrazovanja sukladno propisima države u kojoj je stručnjak stekao obrazovanje. Naručitelj će priznavati i drugi dokument kojim ponuditelj može dokazati da stručnjak ima traženi stupanj obrazovanja kao npr. certifikat, uvjerenje ili drugi jednakovrijedni dokument kojim se nedvojbeno dokazuje da stručnjak posjeduje traženi stupanj obrazovanja.

Stručnjak za javnu nabavu

koji posjeduje odgovarajuće obrazovne kvalifikacije sukladno niže navedenim minimalnim razinama sposobnosti: - minimalno stupanj obrazovanja koji odgovara visokoj stručnoj spremi, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar ili uspješno završen odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist ako je tijekom cijelog svog studija osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova odnosno razinu obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Europskom klasifikacijskom okviru (EQF) razinu 7., odnosno osoba koja je stekla odgovarajući stupanj obrazovanja sukladno propisima države u kojoj je stručnjak stekao obrazovanje. Naručitelj će priznavati i drugi dokument kojim ponuditelj može dokazati da stručnjak ima traženi stupanj obrazovanja kao npr. certifikat, uvjerenje ili drugi jednakovrijedni dokument kojim se nedvojbeno dokazuje da stručnjak posjeduje traženi stupanj obrazovanja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.3.2. (tehnički stručnjaci potrebni za izvršenje ugovora) gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

– Presliku diplome ili drugi dokument kojim se nedvojbeno može dokazati da pojedini stručnjak ima traženi stupanj obrazovanja

– Izjava o stručnjacima koji će biti uključeni u ugovor - Prilog IV. Ponuditelj koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabave i s kojim Naručitelj zaključi Ugovor o nabavi, obvezan je za realizaciju Ugovora o nabavi, angažirati osobu koju je naveo u Prilogu IV. Ponuditelj može za realizaciji Ugovora, angažirati i veći broj stručnjaka.

- Životopis - Ponuditelji mogu dostaviti vlastiti obrazac životopisa koji sadržajno mora sadržavati sve potrebne minimalne podatke tražene ovim Pozivom.

NAPOMENA:

Ogledni obrazac Izjave o stručnjacima koji će biti uključeni u ugovor- Prilog IV. je fakultativan. Ponuditelji mogu dostaviti vlastiti obrazac Izjave koja sadržajno mora sadržavati sve potrebne minimalne podatke propisane u Prilog IV..

OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA

Gospodarski subjekt može se u postupku nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, koji se odnosi na ekonomsku i financijsku i tehničku i stručnu sposobnost, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Gospodarski subjekt može se u postupku nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamjeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata pod uvjetima određenim ovom točkom.

PODACI O PONUDI

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da pruži usluge sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u pozivu na dostavu ponuda.

SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDE

Ponuditelj se, sukladno članku 280. Zakona o javnoj nabavi, pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz poziva na dostavu ponuda.

    - Sadržaj ponude:

- popunjeni ponudbeni list (Prilog II),

- popunjeni podaci o zajednici gospodarskih subjekata (Prilog II, dostavlja se isključivo u slučaju ponude zajednice gospodarskih subjekata),

- popunjeni podaci o podugovarateljima i podaci o dijelu ugovora o nabavi koji se daju u podugovor (Prilog II, dostavlja se isključivo u slučaju podugovaranja dijela ugovora o nabavi),

- dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje,

- dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta,

- popunjeni troškovnik,

- dokumenti za potrebe dokazivanja kriterija za odabir ponude iz točke 4.5.1.,

- ostale tražene dokumente sukladno Pozivu (npr. tražena jamstva, itd.)

    - Način izrade ponude

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz poziva na dostavu ponude.

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst poziva na dostavu ponude.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuditelj podnosi svoju ponudu o vlastitom trošku bez prava potraživanja nadoknade od Naručitelja po bilo kojoj osnovi.

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu naručitelja navedenu u pozivu na dostavu ponude.

Ponuditelji dostavljaju ponudu sa svim traženim prilozima iz točke 4.1.1. Sadržaj ponude u pisanom obliku na sljedeći način:

Zatvorenu omotnicu s ponudom ponuditelj predaje neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja - Dječji Dom Maestral Split, Ulica Jurja Šižgorića 4, 21000 Split, Republika Hrvatska na kojoj mora biti naznačeno:

Na prednjoj strani omotnice mora biti naznačeno:

Dječji Dom Maestral Split Ulica Jurja Šižgorića 4, 21000 Split, Republika Hrvatska Usluga tehničke pomoći u upravljanju projektom KK.08.1.3.04.0006 Kuća prijatelj djece, mladih i obitelji Evidencijski broj nabave: 2020-34-ERDF «NE OTVARAJ».

Na poleđini ili u gornjem lijevom kutu omotnice ponude mora biti naznačeno:

Naziv i adresa ponuditelja OIB ponuditelja

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE, SADRŽAJ CIJENE I NEPROMJENJIVOST CIJENE

a) Ponuditelji dostavljaju ponude s cijenom u kunama.

b) Cijena ponude piše se brojkama.

c) Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku.

d) Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu i troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

e) U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

f) Ponuđena ukupna cijena je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme ispunjenja ugovornih obveza i neće se mijenjati za vrijeme važenja Ugovora o javnoj nabavi.

g) Ponuđene jedinične cijene neće se mijenjati zbog naknadno promijenjenih okolnosti po bilo kojoj osnovi, niti u slučaju da se nakon zaključenja Ugovora povećaju cijene elemenata na temelju kojih je ona određena. Ponuditelj se odriče na naknadno promijenjene okolnosti, te izričito jamči da ugovorne jedinične cijene vrijede za cijelo vrijeme ispunjenja ugovornih obveza.

h) U ponuđene jedinične cijene uključeni su svi troškovi vezani za izvršenje svih usluga predviđenih ovim pozivom, koji uključuju, ali se ne ograničavaju na troškove rada, troškovi izrade dokumentacije, troškovi kopiranja, putni troškovi, dnevnice, takse, pristojbe i slično, režije uprave tvrtke, zaradu tvrtke, sve poreze i prireze (osim PDV-a), bez obzira da li je u opisu stavki ovog poziva i troškovnika navedeno da jedinična cijena sve ovo obuhvaća.

VALUTA

Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama (HRK).

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

KRITERIJI ZA ODABIR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE I NJIHOV RELATIVNI ZNAČAJ:

| Kriterij | Opis kriterija |  | Maksimalni broj bodova po kriteriju |
| --- | --- | --- | --- |
| A | KVALITATIVNI (TEHNIČKI) DIO PONUDE |  | 90 |
| A1 | Specifično stručno iskustvo Voditelja projekta |  | 40 |
| A2 | Specifično stručno iskustvo Projektnog administratora |  | 20 |
| A3 | Specifično stručno iskustvo Stručnjaka za javnu nabavu |  | 30 |
| B | CIJENA PONUDE BEZ PDV-a |  | 10 |
| C |  | UKUPNO: | 100 |

Svaki od kriterija se ocjenjuje zasebno sukladno dolje navedenim zahtjevima, a zbroj bodova dobiven kroz svaki od kriterija određuje ukupan broj bodova na način da se upisuje cjelobrojna vrijednost (uz zaokruživanje na dvije decimalne jedinice). Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti zbrojem svih kriterija je 100 bodova. Ekonomski najpovoljnija ponuda je ponuda koja, uz kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kao i ostalih uvjeta iz Poziv na dostavu ponuda, ostvari najveći broj bodova. U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

    - KVANTATIVNI (TEHNIČKI) DIO PONUDE – SPECIFIČNO ISKUSTVO STRUČNJAKA (A)

Naručitelj traži dokaz da stručnjaci imaju iskustvo sukladno projektnom zadatku u sklopu ovog Poziva. Ovim kriterijem se ocjenjuje prethodno iskustvo stručnjaka koji će biti uključeni u provedbu ugovora.

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 90 bodova. U svrhu dokazivanja iskustva stručnjaka u sklopu kriterija za odabir ponude, ponuditelj prilaže životopise stručnjaka, koji sadrži elemente koji se boduju odnosno odgovarajuće reference (specifično stručno iskustvo) kojima se dokazuje radno iskustvo na određenim poslovima.

U tablici u nastavku se navode kriteriji, mjerila i težine kriterija za ocjenjivanje specifičnog stručnog iskustva:

| Naziv i opis | Broj referenci | Bodovi | Sveukupni broj bodova |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. Voditelj projekta |  |  |  |  |
| A1.1 Broj projekata* u kojima je stručnjak sudjelovao ili sudjeluje** u svojstvu stručnjaka za upravljanje projektom ili voditelja projekta ili voditelja projektnog tima ili voditelja tehničke pomoći u provedbi projekta | 1-7 | 5 | Maksimalno 20 |
|  | 8-13 | 10 |  |
|  | 14-19 | 15 |  |
|  | 20 i više | 20 |  |
| A1.2 Broj projekata* koji sadrže aktivnosti građenja*** u kojima je stručnjak sudjelovao ili sudjeluje** u svojstvu stručnjaka za upravljanje projektom ili voditelja projekta ili voditelja projektnog tima ili voditelja tehničke pomoći u provedbi projekta | 1-3 | 5 | Maksimalno 20 |
|  | 4-7 | 10 |  |
|  | 8-11 | 15 |  |
|  | 12 i više | 20 |  |
| A2. Projektni administrator |  |  |  |  |
| A2. Broj projekata* u kojima je stručnjak sudjelovao ili sudjeluje** u svojstvu projektnog administratora ili stručnjaka u području administracije projekta | 1-4 | 5 | Maksimalno 20 |
|  | 5-9 | 10 |  |
|  | 10-14 | 15 |  |
|  | 15 i više | 20 |  |
| A3. Stručnjak za javnu nabavu |  |  |  |  |
| A3. Broj realiziranih usluga provedbe postupaka javne nabave radova**** u svojstvu ovlaštenog predstavnika Naručitelja, odnosno člana stručnog povjerenstva Naručitelja | 1-4 | 8 | Maksimalno 30 |
|  | 5-9 | 16 |  |
|  | 10-14 | 24 |  |
|  | 15 i više | 30 |  |

*podrazumijeva isključivo projekte minimalne ukupne vrijednosti 800.000,00 HRK (s uklj. PDV-om). Projekt je sredstvo organiziranja međusobno povezanih aktivnosti u određeni redoslijed kako bi se ostvarili unaprijed određeni ciljevi u određenom vremenskom okviru i u okviru raspoloživih sredstava. Boduju se isključivo projekti koji minimalno uključuju sljedeće: administrativno i financijsko upravljanje te koordinaciju dionika. Iz dostavljenih životopisa treba biti jasno vidljivo da su reference sukladne ovim minimalnim traženim uvjetima.

**trajanje sudjelovanja stručnjaka u projektu (koji još nije završen) mora biti minimalno  12 mjeseci. Iz dostavljenih životopisa treba biti jasno vidljivo da su reference sukladne ovim minimalnim traženim uvjetima.

***podrazumijeva isključivo projekte gdje minimalna ukupna vrijednost projektnih aktivnosti građenja iznosi 500.000,00 HRK (s uklj. PDV-om). Građenje je izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina. Iz dostavljenih životopisa treba biti jasno vidljivo da su reference sukladne ovim minimalnim traženim uvjetima.

****podrazumijeva isključivo postupke javne nabave radova procijenjene vrijednosti minimalno 500.000,00 HRK (bez PDV-a), provedene sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (ne boduju se postupci jednostavne i/ili bagatelne nabave radova niti nabave radova provedene prema odredbama/pravilima/prilozima za osobe koje nisu obveznici javne nabave). Iz dostavljenih životopisa treba biti jasno vidljivo da su reference sukladne ovim minimalnim traženim uvjetima.

Za potrebe utvrđivanja navedenog gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

– Popunjen životopis stručnjaka iz kojeg mora biti vidljivo specifično iskustvo koje će se koristiti u postupku bodovanja sukladno kriteriju odabira.

Postupak bodovanja sukladno kriteriju za odabir vršit će se samo za tri (3) tražena i imenovana stručnjaka.

Ukoliko ponuditelj ne dostavi životopis stručnjaka u sklopu ponude, ponude će po ovom kriteriju dobiti 0 bodova.

Stručne reference koje ne ispunjavaju i/ili iz kojih nije jasno ispunjavaju li se propisani kriteriji temeljem kojih se vrednuje tehnički dio ponude neće biti bodovane.

Naručitelj ima pravo provjeriti istinitost navoda, provjerom navedenih podataka o stečenom iskustvu kod druge ugovorne strane i/ili na drugi dokazivi način.

Pojam „Druga ugovorna strana“ znači krajnji korisnik usluge u ime i za račun kojeg su obavljane usluge.

Nemarno ili lažno navođenje činjenica u životopisu stručnjaka može dovesti do odbijanja ponude.

    - FINANCIJSKI DIO PONUDE – CIJENA PONUDE (B)

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija cijene ponude je 10 bodova. Vrijednosni kriterij: Ponuditelj čija je cijena ponude sa PDV-om najniža, ostvarit će maksimalan broj bodova. Bodovna vrijednost ponuda određuje se sukladno formuli, kako slijedi:

B= B minBp*10

Pri čemu su:

Bp – cijena iz promatrane ponude

Bmin – najniža cijena (iz ponude koja ima najmanju ponuđenu cijenu).

Ovim kriterijem se ocjenjuje cijena ponude ponuditelja. Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 10 bodova.

    - UKUPNA VRIJEDNOST PONUDE (C)

Svaki od kriterija se ocjenjuje zasebno sukladno navedenim zahtjevima, a zbroj bodova dobiven kroz svaki od kriterija određuje ukupan broj bodova na način da se upisuje cjelobrojna vrijednost (uz zaokruživanje na dvije decimalne jedinice). Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti zbrojem svih kriterija je 100 bodova. Ekonomski najpovoljnija ponuda je ponuda koja, uz kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kao i ostalih uvjeta iz dokumentacije o nabavi, ostvari najveći broj bodova. U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Ukupna vrijednost ponude izračunava se prema sljedećoj formuli:

C = A + B

JEZIK I PISMO PONUDE

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ako neki dijelovi ponude nisu na hrvatskom jeziku, ponuditelj je obvezan iste dostaviti s prijevodom na hrvatskom jeziku.

ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude ne smije biti kraći od 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda. Ponude s kraćim rokom valjanosti ponude neće se uzeti u razmatranje.

Naručitelj može zatražiti primjereno produženje roka valjanosti ponude. Zahtjev za produženje roka valjanosti ponude i odgovor ponuditelja moraju biti isključivo u pisanom obliku. Ponuditelj može odbiti zahtjev za produženje roka valjanosti. Ako se ponuditelj suglasi sa zahtjevom za produženje roka valjanosti ponude, ne može mijenjati ponudu.

OSTALE ODREDBE

OBJAŠNJENJA I IZMJENE POZIVA NA DOSTAVU PONUDE

Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane uz poziv na dostavu ponude i moguću dodatnu dokumentaciju, a naručitelj će odgovor bez odgađanja staviti na raspolaganje na isti način kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA

Rok za dostavu ponude je 20.8.2020. godine do 11:00 sati na adresu Naručitelja: Dječji dom Maestral Split, Ulica Jurja Šižgorića 4, 21000 Split, Republika Hrvatska.

Otvaranje ponuda nije javno. Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja Odluke o odabiru dobavljača. Pregled i ocjenu pristiglih ponuda obavljaju članovi Povjerenstva te sastavljaju Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda. Na temelju raspoloživih podataka daju prijedlog Odluke o odabiru dobavljača. Odluku o odabiru potpisuje ravnatelj i nakon toga se nastavlja proces sklapanja ugovora s dobavljačem.

Ukoliko niti jedna pristigla ponuda ne odgovara zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda donosi se Odluka o poništenju koju potpisuje ravnatelj.

Gospodarskim subjektima koji su sudjelovali u postupku nabave šalje se Obavijest o odabiru.

Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja ispunjava sve tražene uvjete i zahtjeve Naručitelja iz poziva na dostavu ponude.

TROŠAK PONUDE I PREUZIMANJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDE

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

ODLUKA O ODABIRU ILI PONIŠTENJU

Otvaranje ponuda nije javno. Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja Odluke o odabiru dobavljača. Pregled i ocjenu pristiglih ponuda obavljaju članovi Povjerenstva te sastavljaju Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda. Na temelju raspoloživih podataka daju prijedlog Odluke o odabiru dobavljača. Odluku o odabiru potpisuje ravnatelj i nakon toga se nastavlja proces sklapanja ugovora s dobavljačem.

Ukoliko niti jedna pristigla ponuda ne odgovara zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda donosi se Odluka o poništenju koju potpisuje ravnatelj.

ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

    - AVANSNO PLAĆANJE

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

    - IZDAVANJE I PLAĆANJE RAČUNA

Odabrani ponuditelj će tijekom provedbe projekta dostavljati Naručitelju Izvješća o napretku projekta i to za svakih proteklih šest (6) mjeseci provedbe ugovora. Izvješće o napretku projekta treba sadržavati informacije o aktivnostima provedenim u izvještajnom razdoblju, uključujući i održane sastanke i dokumente dostavljene Naručitelju. U Izvješću je potrebno prikazati napredak projekta u odnosu na vremenski plan i sadržaj aktivnosti sukladno Projektnom zadatku.

Odabrani ponuditelj je dužan za pojedino Izvješće o napretku projekta dostaviti nacrt najkasnije 10 dana nakon isteka šestomjesečnog razdoblja na koje se Izvješće odnosi. Naručitelj će u narednih 5 dana dostaviti svoje komentare na nacrt Izvješća o napretku projekta. Nakon zaprimanja komentara, odabrani ponuditelj će u narednih 5 dana dostaviti konačnu inačicu Izvješća o napretku projekta.

Odabrani ponuditelj dostavlja nacrt završnog izvješća najranije 30 dana, a najkasnije 15 dana prije isteka ugovora. Naručitelj će u narednih 5 dana dostaviti komentare na nacrt završnog izvješća. Nakon zaprimanja komentara, odabrani ponuditelj u narednih 5 dana dostavlja konačnu inačicu završnog izvješća.

Po primitku konačne inačice Izvješća o napretku projekta koju ovjeri odgovorna osoba Naručitelja, odabrani ponuditelj dostavlja račun za usluge, te se plaćanja odvijaju u fazama kako slijedi:

| FAZA | VRIJEDNOST | AKTIVNOST |
| --- | --- | --- |
| 1. faza | 25% ugovorenog iznosa | Za 1. fazno šestomjesečno izvješće |
| 2. faza | 25% ugovorenog iznosa | Za 2. fazno šestomjesečno izvješće |
| 3. faza | 25% ugovorenog iznosa | Za 3. fazno šestomjesečno izvješće |
| 4. faza | 25% ugovorenog iznosa | Za završno izvješće |

Ovjereno izvješće Naručitelj se obvezuje platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa uz ovjereno izvješće.

Plaćanje se vrši isključivo u valuti hrvatska kuna (HRK), sukladno uvjetima Ugovora.

  - VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA

    - JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 5.500,00 HRK s rokom važenja najmanje šezdeset (60) dana od dana roka za dostavu ponuda sukladno roku valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN broj 115/2012 i 82/2017) i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN broj 115/2012 i 82/2017), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN broj 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015 i 29/2018).

U slučaju ponude zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja bilo koji član iz Zajednice, u cijelosti ili parcijalno s članom/vima pod uvjetima navedenima u stavku 1. ove točke.

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj obvezan je prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti izdano u korist Dječji Dom Maestral Split, Ulica Jurja Šižgorića 4, 21000 Split, Republika Hrvatska, OIB: 97141575055.

Bjanko zadužnica obvezno se dostavlja u izvorniku, u roku za dostavu ponuda, kao sastavni dio ponude u papirnatom obliku.

Ponuditelj može umjesto dostavljanja bjanko zadužnice dati novčani polog u traženom iznosu. Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist računa:

IBAN: HR1023900011100024990

Model: HR 00-OIB Uplatitelja

Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude i navesti evidencijski broj nabave. Prilikom plaćanja potrebno je navesti  poziv na broj  (navesti OIB/nacionalni identifikacijski broj uplatitelja). Polog mora biti evidentiran na računu Naručitelja u trenutku isteka roka za dostavu ponuda.

Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.

Način dostave bjanko zadužnice propisan je u točki 4.2. ovog Poziva na dostavu ponuda.

Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva će pohraniti.

OBJAŠNJENJA I IZMJENE DOKUMENTACIJE O NABAVI

Gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezana uz Poziv na dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a Naručitelj je dužan poslati odgovor na upit, na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.

OSTALO

Na sva pitanja koja se tiču ponuda, uvjeta, načina i postupka nabave, a nisu regulirana ovom pozivom na dostavu ponude primjenjivati će se odredbe Pravilnika o jednostavnoj nabavi Naručitelja, Zakona o javnoj nabavi, Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave te drugi relevantni zakoni i podzakonski propisi Republike Hrvatske. Na ostale bitne uvjete u vezi s predmetom nadmetanja i ugovorom o nabavi s odabranim ponuditeljem odgovarajuće će se primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima te drugi relevantni zakoni i podzakonski propisi koji reguliraju izvršenje predmetne vrste ugovora.

DATUM SLANJA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

Poziv na dostavu ponude upućen je gospodarskim subjektima i objavljen na internetskim stranicama Naručitelja dana 14.8.2020. godine.

IZMJENE UGOVORA

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave sukladno odredbama članaka 314. do 321. ZJN.

Ako nakon dodjele ugovora, tijekom pružanja usluga, bude potrebno zamijeniti nekoga od osoblja koje je osigurao odabrani ponuditelj, odabrani ponuditelj će organizirati zamjensku osobu jednakih ili boljih kvalifikacija i sposobnosti što će dokazati dostavljanjem dokumenata na pregled Naručitelju. Odabrani ponuditelj neće angažirati zamjensku osobu prije odobrenja Naručitelja. Ukoliko predložena osoba ne zadovolji prethodno postavljen uvjet, odabrani ponuditelj će predložiti drugu osobu.

Ugovor o javnoj nabavi usluga može se izmijeniti bez provođenja novog postupka javne nabave ako je do produženje roka došlo zbog:

•	produženja roka EU projekta;

•	zbog nastupa okolnosti koje onemogućuju ispunjenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku, koje se ne mogu pripisati višoj sili i nisu uzrokovane postupanjem nijedne ugovorne strane, već su posljedica radnji treće strane.

Izmjene ugovora regulirat će se dodatkom ugovoru.

PRILOZI POZIVU NA DOSTAVU PONUDE

| PRILOG I. Projektni zadatak | PRILOG II. Ponudbeni list |
| --- | --- |
| PRILOG III. Troškovnik | PRILOG IV. Izjava o stručnjacima koji će biti uključeni u ugovor |

PRILOG 1.

Projektni zadatak za nabavu usluga tehničke pomoći u upravljanju projektom KK.08.1.3.04.0006 Kuća prijatelj djece, mladih i obitelji

I. INFORMACIJE O PROJEKTU

Projekt „Kuća prijatelj djece, mladih i obitelji“ financira se bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, putem Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - druga faza“. Poziv je pokrenut u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.", Prioritetne osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, specifičnog cilja 9a3 „Promicanje socijalne isključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture“. Svrha poziva je unapređenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika. Projekt se odnosi na unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu rekonstrukcije, preuređenja i opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije, procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici. Ukupna vrijednost projekta je 5.543.950,00, od čega je 100% EU sufinancirano. Trajanje projekta je 24 mjeseca, odnosno od 1. svibnja 2020. do 1. svibnja 2022.

Dječji dom Maestral Split je ustanova socijalne skrbi koja privremeno zbrinjava djecu bez roditelja, onu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te djecu strane državljane bez pratnje, kao i  trudnice i roditelje s djecom do navršene jedne godine života. Dom također pruža poludnevnu i cjelodnevnu skrb djeci na čije potrebe obitelj ne može odgovoriti, uz savjetodavnu i drugu pomoć i podršku takvim obiteljima. Dom svoje usluge trenutačno pruža na 12 različitih lokacija; 6 na području grada Splita; 3 na području Grada Kaštela; 1 na području Grada Solina; 1 na području Općine Podstrana; 1 na području Općine Klis.

Zaključno s 31. siječnjem 2019., svoje socijalne usluge Dom pruža za ukupno 109 korisnika. U odnosu na 2013. se broj korisnika njegove usluge smještaja smanjio sa 117 na 40 djece, dok se broj korisnika izvaninstitucijskih usluga povećao. Projekcije do 2023. godine predviđaju povećanje broja korisnika; uzevši u obzir ove podatke, može se zaključiti da trenutni infrastrukturni kapaciteti nisu dovoljni za ostvarenje planiranih zahtjeva za uslugama predviđenog broja korisnika. Uslijed dugogodišnjeg korištenja, prostori su znatno istrošeni i u dotrajalom stanju. Imajući u vidu sve prethodno navedeno, Dom u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Gradom Kaštela ovim projektom namjerava rekonstruirati / preurediti te opremiti 6 objekata u kojima će Dom pružati izvaninstitucijske usluge. Rekonstrukcijom / preuređenjem i opremanjem objekata pridonosi se prelasku korisnika s institucijskog oblika skrbi na skrb u zajednici, prevenciji institucionalizacije, kao i razvoju mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici.

Projektom su predviđeni sljedeći radovi: 1. Rekonstrukcija prostora zapadnog trakta prizemlja građevine Doma u Splitu, odnosno njegova prenamjena u prostor za pružanje usluga savjetovanja i pomaganja, telefonske pomoći i podrške djeci i drugim članovima obitelji, žrtvama obiteljskog nasilja te boravka, kao i opremanje uređenih prostora; 2. Rekonstrukcija prostora u Kaštel Starom za pružanje usluge savjetovanje i pomaganja, kao i opremanje prostora; 3. Rekonstrukcija prostora na adresi u Imotskom, odnosno preuređenje u funkciju Prostora za usluge savjetovanja i pomaganja i usluge boravka; 4. Preuređenje prostora na adresi u Splitu za potrebe pružanja usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku; 5. Preuređenje prostora u Kaštel Lukšiću za potrebe pružanja usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku; 6. Preuređenje drugog prostora u Splitu za potrebe pružanja usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku. U pet navedenih objekata Dom već pruža izvaninstitucijske usluge, dok će se rekonstrukcijom prostora u Imotskom stvoriti preduvjeti za to. Prije izvođenja radova i opremanja navedenih objekata, izradit će se sva potrebna projektno-tehnička dokumentacija i ishoditi akti na temelju kojih se može pristupiti izvođenju radova. Osim toga, projektne aktivnosti podrazumijevaju nabavku 3 vozila potrebna za pružanje izvaninstitucijskih usluga.

II. OPIS POSLA

Izvršitelj je dužan pružati kompletne savjetodavne usluge Naručitelju u cjelokupnom upravljanju Projektom kroz operativnu provedbu, sustavno planiranje, organizaciju i praćenje projektnih aktivnosti i cjelokupnih administrativnih procesa u sklopu Projekta odnosno u sklopu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Svrha Usluga za upravljanje Projektom je omogućiti pravovremenu i učinkovitu provedbu Projekta.

A. Usluge Voditelja projekta minimalno obuhvaćaju:

* Napomena: obveza projektnog administratora je potpora Voditelju projekta te Naručitelju u svim naprijed navedenim projektnim aktivnostima/obvezama

1. Upravljanje svim projektnim aktivnostima te kontroliranje provedbe projektnih aktivnosti prema planiranom vremenskom tijeku izvedbe aktivnosti, u skladu s planiranim proračunom, u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovim prilozima te u skladu s nalozima Naručitelja.

2. Izrada i priprema za slanje ZNS‐ova (Zahtjeva za nadoknadu sredstava) te svih ostalih propisanih projektnih izvještaja, uključujući naknadne izmjene, dopune i pojašnjenja, sukladno rokovima koje odredi Naručitelj, rokovima definiranima Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava te rokovima definiranima od strane Posredničkog tijela razine 2, kad je primjenjivo.

3. Priprema i izrada svih projektnih izvještaja (financijskih i administrativnih) u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, uključujući izvještaje na zahtjev Naručitelja.

4. Osiguravanje da su obveze definirane Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava izvršene na vrijeme i u skladu s ugovorom i davanje preporuka za osiguranje ispunjenja obveza. Izvršitelj je dužan osigurati potporu u tumačenju odredbi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i adekvatnu primjenu istih.

5. Kontrola troškova i praćenje tijeka sredstava i troškova tijekom cijelog trajanja projekta.

6. Financijski nadzor i praćenje projekta, uključujući dnevno praćenje proračuna (uključujući proračun građevinskih aktivnosti), suradnju te savjetodavno potporu u ispravnom računovodstvenom evidentiranju troškova projekta. Naručitelj može od izvršitelja zahtijevati izvještaje o stanju projektnog proračuna na tjednoj i/ili mjesečnoj razini te prema potrebi.

7. Praćenje Plana provedbe projekta (uključujući Plan nabave projekta) te usklađivanje planova provedbe i nabave u slučaju odstupanja, uz obrazloženje Naručitelju zašto je došlo do odstupanja.

8. Kontrola i praćenje provedbe ugovora sklopljenih između Naručitelja i odabranih ponuditelja, a koji su sklopljeni na temelju svih postupaka jednostavnih i javnih nabava u okviru projekta. Navedene usluge uključuju formalno-pravno i financijsko upravljanje i savjetovanje sklopljenim ugovorima, koordinaciju rada svih ugovaratelja, upozoravanje Naručitelja i ugovaratelja na rokove i bitne odredbe ugovora te potporu Naručitelju u rješavanju mogućih poteškoća i/ili sporova tijekom provedbe istih.

9. Upravljanje promjenama u projektu i po potrebi izmjenama Ugovora.

10. Izrada zahtjeva za manjim i/ili većim izmjenama u Projektu, sukladno odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Odgovornost izvršitelja je da prikupi sve potrebne informacije potrebne za kvalitetnu izradu predmetnih zahtjeva.

11. Prisustvo tijekom svih kontrola koje provode ili mogu provoditi nadležna i/ili posrednička tijela.

12. Podrška u identificiranju rizika, njihovoj procjeni te davanju preporuka za ublažavanje rizika i praćenje rizika. Upravljanje rizicima za cilj ima minimiziranje utjecaja rizika na ostvarivanje ciljeva cjelokupnog projekta. Iz navedenog će razloga, odabrani ponuditelj, pružiti potporu u upravljanju rizicima s ciljem njihovog svođenja na prihvatljivu razinu, provođenjem mjera koje smanjuju vjerojatnost pojavljivanja rizika ili utjecaj rizika ili oboje u isto vrijeme.

13. Uspostava sustava za vođenje projektne dokumentacije te pomoć u uspostavi i održavanju revizijskog traga. Izvršitelj je dužan, na poziv Naručitelja, doći u poslovne prostorije Naručitelja i pregledati te pomoći i koordinirati slaganje projektne dokumentacije i projektnih registratora. Navedeno uključuje i uspostavu te nadzor nad elektroničkom (cloud) bazom projektnih podataka.

14. Osiguranje potrebne dokumentacije revizoru za reviziju projekta.

15. Pravovremena i redovna komunikacija s nadležnim i/ili posredničkim tijelima, prema nalozima Naručitelja te prema potrebi.

16. Davanje preporuka za optimizaciju provedbe, praćenje ispunjenja obveza definiranih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava kao i svih ostalih obveza (sukladno ugovorima Naručitelja s ostalim izvršiteljima unutar predmetnog projekta).

17. Sudjelovanje na koordinacijskim sastancima na gradilištu i obilascima gradilišta prema potrebi i u skladu sa zahtjevom Naručitelja.

18. Savjetovanje po pitanju vođenja gradilišne dokumentacije i usklađenosti gradnje s građevinskom dozvolom i izvedbenim projektima.

19. Savjetovanje o prihvatljivosti troškova privremenih i okončanih situacija i provjeri računa i dokumentacije za provjeru prihvatljivosti troškova privremenih i okončanih situacija.

20. Sudjelovanje u provedbi postupka preuzimanja radova ili faza radova te postupaka koji uvjetuju i prethode izdavanju uporabne dozvole.

21. Sudjelovanje u rješavanju zahtjeva Izvođača radova i Nadzornog inženjera tijekom realizacije i provedbe Ugovora o radovima i opremanju i Ugovora o nadzoru.

22. Sudjelovanje u postupcima tehničkog pregleda i izdavanja uporabne dozvole, na zahtjev Naručitelja.

23. Sudjelovanje u preuzimanju rekonstruiranih i/ili adaptiranih dijelova objekta.

24. Organiziranje i vođenje projektnih sastanaka, uz obavezu pisanja i distribucije Zapisnika sastanka obilježenog datumom i mjestom održavanja sa priloženom potpisnom listom sudionika, sa jasno definiranim zaključcima, obvezama, rokovima i nositeljima izvršenja istih te provjeravanje izvršenja obveza preuzetih na prethodnim sastancima. Dostava zapisnika članovima projektnog tima te sudionicima sastanka u roku 24 sata od završetka sastanka (mail-om) sa jasno definiranim zaključcima, obvezama, rokovima i nositeljima izvršenja istih te provjeravanje izvršenja obveza preuzetih na prethodnim sastancima.

Učestalost projektnih sastanaka: po pozivu Naručitelja. Naručitelj može tražiti projektne sastanke jednom tjedno ili češće u prostorijama Naručitelja, gradilištu ili lokaciji (u Splitsko-dalmatinskoj županiji) koju odredi Naručitelj; na sastancima su stručnjaci navedeni u ponudi odabranog ponuditelja (izvršitelja) obvezni fizički prisustvovati. Naručitelj može u određenim okolnostima dopustiti održavanje sastanaka on-line/elektroničkim/video putem (no samo u slučaju više sile (poput epidemioloških mjera koje znatno ograničavaju fizičko kretanje) te u slučaju jednostrane odluke Naručitelja o održavanju određenog sastanka on-line).

Definicija projektnih sastanaka: svi sastanci u okviru projekta, uključujući građevinske sastanke odnosno sastanke s dionicima u gradnji.

25. Operativna provedba, savjetovanje, nadgledanje i administriranje Projekta i svih pripadajućih projektnih aktivnosti.

26. Financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana; financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem i uporabom građevina.

27. Programiranje i planiranje u fazi koncipiranja projekta, što uključuje prikupljanje podataka, razvoj programa projekta i praćenje provođenja tog programa.

28. Savjetovanje, odabir i ugovaranje poslova za projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama.

29. Povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora.

30. Pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine.

31. Razvoj sustava kontrole projekta te praćenje i kontrola realizacije, što uključuje izradu i prikaz planiranog vremenskog izvršenja s angažiranim resursima, ažuriranje početno planiranog u odnosu na realizaciju projekta, dinamičku analizu rizika kroz cjeloživotni vijek projekta, izvješća o kontroli kvalitete ostvarenja investicija, prijedloge rješenja tekućih ili predviđenih problema u vremenskom, tehnološkom i troškovnom aspektu realizacije.

32. Koordinacija i zastupanje interesa Naručitelja kod svih dionika u procesu izgradnje i opremanja te ishođenja dozvola (izvođač, nadzorni inženjer, projektant i projektantski nadzor, dobavljači opreme, nadležna javno-pravna tijela) u cilju uspješne realizacije projekta uključujući pomoć oko pripreme dokumentacije za tehnički pregled i sudjelovanje u tehničkom pregledu građevine; potrebno je sastaviti službenu zabilježbu o svim sastancima i dogovorima;

33. Izvršitelj će usko surađivati s Naručiteljem te ga obavještavati o svim pitanjima koja se odnose na status projekta, a posebno u slučaju problema s mogućim implikacijama na troškove ili napredovanje projekta; izvršitelj će savjetovati Naručitelja o mogućim mjerama za prevladavanje problema, a sve usmjereno na ispunjavanje ciljeva projekta;

34. Savjetovanje Naručitelja oko ugovornih obveza angažiranih stručnih dionika: izvođača, nadzornog inženjera, projektantskog nadzora, dobavljača opreme i svih ostalih; prijedloge dati i u pisanom obliku;

36. Praćenje realizacije i davanje naloga za ažuriranje terminskog plana i financijskog plana realizacije projekta; nalozi moraju biti i u pisanom obliku;

37. Izrada financijskih izvještaja na temelju dostavljenog terminskog i financijskog plana;

38. Provjera obračunskih faktura i izvještaja nadzornog inženjera, faktura i izvještaja ostalih sudionika u gradnji i opremanju te sve ostale dokumentacije koja je predmet odobrenja od strane Naručitelja;

39. Priprema odgovora u ime Naručitelja na sve stručne upite vezane za predmet zahvata, osobito upite vezane za tehničku i zakonodavno-regulatornu problematiku;

40. Uspostavljanje i vođenje digitalne evidencije zaprimanja i odobravanja računa i izvještaja – evidencija se dostavlja Naručitelju;

41. Definiranje komunikacijske matrice i načina zaprimanja, odobravanja i arhiviranja dokumentacije tijekom realizacije projekta te provođenja istoga;

42. Sastavljanje mjesečnih i ostalih traženih izvještaja o napretku radova s popisom značajnijih izvršenja, manjkavosti napredovanja, trenutnih problema, prijedloga rješenja te ostalih informacija s tim u vezi)

43. Pribavljanje svih dokumenata te pomoć oko obavljanja radnji koje je Naručitelj dužan obavljati tijekom građenja i opremanja građevina;

44. Pribavljanje svih dokumenata i savjetovanje Naručitelja u sklapanju svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za uporabu i pomoć prilikom pribavljanja tih akata;

45. Pomoć Naručitelju u rješavanju zahtjeva, sporova, sudskih postupaka ili arbitraže u kojima voditelj projekta nije stranka;

46. Izvršitelj mora poznavati sve relevantne zakone i propise koji na bilo koji način mogu utjecati na realizaciju radova, izgradnju i opremanje;

47. Izvršitelj mora biti u stalnom kontaktu s Naručiteljem i ovisno o potrebi s ostalim dionicima projekta (izvođač radova, nadzori, projektanti, dobavljači opreme, tijela s javno pravnim ovlastima, tijela regionalne i lokalne uprave…) te prema potrebi prisutan na lokacijama realizacije projekta s adekvatnim stručnim osobama, kako bi se osiguralo da se učinkovito upravlja projektom.

48. S obzirom da se radi o usluzi u sklopu EU projekta, Izvršitelj je obvezan prisustvovati terenskim posjetama nadležnih EU tijela (uključujući Posredničko tijelo razine 2) te pružiti stručne odgovore i pojašnjenja na sve upite navedenih tijela (uključujući usmene i pismene), iz svoje domene djelovanja (te proaktivno zahtijevati i pravovremeno prikupiti pojašnjenja ostalih dionika).

49. Proaktivna potpora i koordinacija prilikom izrade tehničkih specifikacija/projektnih zadataka kod svih projektnih nabava

50. Prikupljanje, pregled i arhiviranje sve dokumentacije, ponuda i dopisa, sudjelovanje u izradi istih i pružanje stručne pomoći Naručitelju pri donošenju odluka bitnih za uspješnu realizaciju svih projektnih aktivnosti.

51. Praćenje realizacije Ugovora o izvođenju radova i stručnog nadzora,

52. Praćenje i evidentiranje radova i aktivnosti Izvođača za svaku fazu projekta prema propisanom obimu izvršenih radova i kontroliranje stvarnih troškova,

53. Rekapitulacija izvršenih radova po svakoj ugovorenoj stavci sa usporedbom stvarne i planirane realizacije i usklađenosti sa troškovnikom, na mjesečnoj razini,

54. Upozoravanje Naručitelja o svim negativnim promjenama napretka izvođenja radova ili o povećanju troškova (parcijalno i kumulativno),

55. Pripremanje mjesečnih tablica isplata sa prikazom ranijih isplata i prognozom budućih mjesečnih isplata,

56. Osiguravanje redovitog izvješćivanja i provjeravanje svih izvješća Izvođača radova i određivanje sadržaja i formata sustava izvješćivanja od strane Izvođača radova prema Nadzornom inženjeru i Naručitelju;

57. Praćenje kvalitete rada, ugrađenih materijala i opreme sukladno propisanom, prisustvovanje ispitivanjima koja izvršavaju Izvođač i Nadzorni inženjer;

58. Od izvršitelja se, osim sa naručiteljem, očekuje proaktivna suradnja i sa svim ostalim angažiranim stručnjacima. Od izvršitelja se očekuje stalna dostupnost i raspoloživost za dijeljenje podataka sa ostalim angažiranim stručnjacima;

59. Izvršitelj je obvezan na zahtjev naručitelja izraditi i dostaviti izvješća o provedenim aktivnostima. Osim izvještaja/dokumenata navedenih u prethodnim točkama, Naručitelj može od izvršitelja tražiti sljedeća izvješća:

- izvješća o pruženim uslugama koje sadrži specifikaciju izvršenih usluga uz svaki račun;

- mjesečna i/ili tromjesečna i/ili polugodišnja izvješća, uključujući i završno izvješće o provedbi ugovora;

- sva ostala izvješća na zahtjev Naručitelja.

60. Ostale nespomenute aktivnosti nužne za provedbu Projekta i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te svi ostali poslovi povezani s provođenjem projekta, na zahtjev i u dogovoru s Naručiteljem.

B. Usluge stručnjaka za javnu nabavu minimalno obuhvaćaju:

1. Izrada dokumentacije o nabavi (za sve grupe predmeta nabave ako je predmet nabave podijeljen na grupe) u skladu sa zakonskim okvirom koji se primjenjuje ovisno o vrijednosti i vrsti nabave koja će se provoditi (važeći Zakon o javnoj nabavi te svi ostali važeći relevantni pravilnici i/ili zakoni), uključujući izradu jednostavnih nabava.

2. Odabrani ponuditelj u području javne nabave izrađuje i vrši savjetovanje prilikom izrade dokumentacije o nabavi, uzimajući u obzir smjernice Naručitelja o detaljima određenog predmeta nabave, potrebe Naručitelja, zahtjeve postupka, zahtjeve i okolnosti EU projekta kao i zahtjeve relevantnih tijela vezanih uz financiranje iz EU fondova (upravljačka tijela, revizija EU fondova i sl.). Od odabranog ponuditelja se očekuje aktivna suradnja s Naručiteljem na razradi svih dijelova projektne dokumentacije u pogledu usklađivanja sa zahtjevima i obvezama sukladno Pravilniku o financijskim korekcijama i eliminaciji mogućih grešaka u svim dijelovima projektne dokumentacije.

3. Vezano uz tehničke specifikacije, odnosno opis predmeta nabave i/ili projektni zadatak, u sklopu izrade dokumentacije o nabavi, odabrani ponuditelj je dužan savjetovati Naručitelja i projektne partnere prilikom izrade tehničkih specifikacija, odnosno opisa predmeta nabave koji mora biti usklađen s načelima javne nabave, kao i relevantnim zakonskim odredbama te potrebama Naručitelja i projektnih partnera. Od odabranog ponuditelja se očekuje proaktivna suradnja s Naručiteljem na razradi tehničkih specifikacija u pogledu usklađivanja sa zahtjevima i obvezama sukladno Pravilniku o financijskim korekcijama i eliminaciji mogućih grešaka u tehničkim specifikacijama, projektnom zadatku i/ili troškovniku koje mogu dovesti do navedenih korekcija te savjetovanje vezano za analizu i istraživanje tržišta i prilagodbu dokumentacije o nabavi i tehničkih specifikacija predmeta nabave, zahtjevima projekta i stvarnom stanju na tržištu kako bi se nabave uspješno provele. Nadalje, odabrani ponuditelj je dužan provjeravati i kontrolirati računsku ispravnost troškovnika radova te njegovu sukladnost s primjenjivim odredbama Zakona o javnoj nabavi.

4. Izrada i savjetovanje prilikom izrade prijedloga traženih sposobnosti, kriterija ekonomski najpovoljnije ponude te svih ostalih odredbi dokumentacije o nabavi.

5. Podrška u pokretanju procesa javne nabave u sklopu projekta te podrška prilikom izrade internih dokumenata koji su potrebni za provedbu postupaka javne nabave u skladu s pravilima Naručitelja i projektnih partnera.

6. Savjetovanje i izrada prijedloga odgovora na upite ponuditelja vezane uz objavljenu dokumentaciju o nabavi (neovisno radi li se o javnom/prethodnom savjetovanju ili javnoj nabavi) te, po nalogu Naručitelja, objava istih na EOJN-u.

7. Izrada, savjetovanje i kontrola prijedloga izmjena već objavljene dokumentacije o nabavi, ukoliko se pojavi potreba za izmjenom navedene dokumentacije; navedeno se odnosi i na ponavljanje postupaka javne nabave.

8. Pregled ponuda te traženje pojašnjenja i/ili ažuriranja ponuda od ponuditelja.

9. Izrada, savjetovanje i kontrola prijedloga zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda (za koji je nužno da bude sastavljen sukladno zakonskim odredbama, uvjetima natječaja, traženim i dobivenim pojašnjenjima/dopunama/ažuriranjima od strane ponuditelja i ostalim relevantnim uvjetima).

10. Izrada, savjetovanje i izrada prijedloga svih relevantnih dokumenata u eventualnim žalbenim postupcima.

11. Izrada, savjetovanje i izrada prijedloga svih relevantnih dokumenata vezanih uz postupke javne nabave (odluke i sl.).

12. Izrada, savjetovanje i tumačenje svih zakonskih i ostalih relevantnih odredbi vezanih uz pojedine postupke javne nabave.

13. Savjetovanje i ukazivanje na zakonske/ugovorne rokove kod provedbe postupaka javnih nabava te aktivno praćenje i odgovornost za praćenje svih rokova; odgovaranje na upite gospodarskih subjekata odnosno proaktivno traženje odgovora od ostalih dionika (npr. projektanata)

14. Savjetovanje i izrada prijedloga pojašnjenja i pripadajuće dokumentacije, vezano za sve ex ante i ex post preglede i upite nadležnih EU tijela (uključujući Posredničko tijelo razine 2) u definiranim vremenskim rokovima koji tada budu traženi.

15. Izrada i savjetovanje prilikom izrade prijedloga ispravaka natječajne dokumentacije sukladno ex ante provjeri i komentarima EU tijela (u ovom slučaju - Posredničko tijelo razine 2) na natječajnu dokumentacije i/ili izrada prijedloga argumentiranih (relevantnih i zakonski utemeljenih) obrazloženja na preporuke/ispravke EU tijela.

16. Savjetovanje i izrada prijedloga žalbi i svih pripadajućih relevantnih dokumenata na eventualne financijske korekcije EU tijela (uključujući Posredničko tijelo razine 2) vezane uz postupke nabava.

17. Izrada i savjetovanje prilikom izrade prijedloga ugovora s odabranim ugovarateljima.

18. Kontrola, savjetovanje i potpora pri prikupljanju administrativne dokumentacije u području javne nabave za projekt, odnosno savjetovanje pri osiguravanju odgovarajućeg revizijskog traga.

19. Kontrola i savjetovanje pri provedbi izvršenja ugovora koji proizlaze iz postupaka javne nabave i ukazivanje na važne odredbe ugovora te ukazivanje na propuste uočene u izvršenju odredbi ugovora; savjetovanje pri osiguranju da izvršenje ugovora bude u skladu s dokumentacijom o nabavi i odabranom ponudom.

20. Savjetovanje pri izmjenama ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja, ukoliko se pojavi potreba za istima, te aktivno praćenje provedbe svih ugovora. Odabrani ponuditelj je dužan Naručitelju i projektnim partnerima biti na raspolaganju i savjetovati ih prilikom pripreme dodataka ugovora koji mora biti u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, kao i biti na raspolaganju Naručitelju i projektnim partnerima za eventualnu pomoć prilikom slanja obavijesti o izmjenama u Elektronički oglasnik javne nabave u RH.

21. Kontrola projektnog plana nabave te savjetovanje vezano za izvršenje i rokove nabava, rizike i eventualne izmjene plana (uključujući savjetovanje pri izradi prijedloga izmjena istoga), uključujući i praćenje izvršenja nabava i ugovora koji proizlaze iz njih, u planiranim rokovima.

22. Pozitivna komunikacija sa suradnicima na projektu i članovima projektnih timova (administrativnog i stručnog tima).

23. Pružanje tražene razine kvalitete usluga u zadanim rokovima. Izvršitelj je dužan izraditi dokumentaciju o nabavi i sve prateće priloge odnosno pripremiti cjelokupni postupak na objavu u roku od najviše 3 dana od dana zaprimanja prijedloga dokumentacije ukoliko je riječ o postupcima jednostavne nabave, te u roku od najviše 7 dana od dana zaprimanja prijedloga dokumentacije ukoliko je riječ o postupcima javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, odnosno u roku definiranom od strane PT 2, kad je primjenjivo.

24. Sudjelovanje u radu stručnog povjerenstva za javnu nabavu

25. Savjetovanje pri provedbi svih ostalih aktivnosti vezanih uz postupke javnih nabava projekta.

26. Savjetovanje i izrada svih relevantnih dokumenata vezano uz aktivnosti koje nisu navedene u prethodnim točkama, a koje mogu nastati u tijeku provedbe projekta i trajanja ugovora i/ili sukladno izmjenama zakona, novim uputama i pravilima provedbe nabava izdanih od nadležnih tijela.

U sklopu projekta je planirano da će se provesti minimalno 4 (do maksimalno 6) otvorenih postupaka javne nabave (prvenstveno nabave radova te nabave vezane uz radove, poput opremanja i nadzora) te minimalno 4 (do maksimalno 6) postupaka jednostavne nabave (prvenstveno nabave vezane uz promociju i edukaciju). Moguće je da pojedine nabave budu imale više grupa nabave, od kojih svaka grupa može imati zasebne odredbe, npr. zasebne uvjete sposobnosti, kriterije odabira, rokove, itd.

C. Uspostava sustava za upravljanje projektom što uključuje angažman svih stručnjaka te podrazumijeva postavljanje i kontinuirano ažuriranje sustava za upravljanje projektom u kojem će se moći u realnom vremenu pratiti status projekta.

Sustav mora sadržavati sljedeće funkcionalnosti:

- mogućnost podjele sustava na aktivnosti projekta koje sadržavaju pojedine zadatke i prekretnice (eng. milestone),

- prikaz i praćenje statusa izvršenja pojedinog projektnog ishoda,

- mogućnost izrade zadataka unutar svake projektne aktivnosti,

- mogućnosti na razini zadatka: dodjeljivanje zadataka članu projektnog tima, mijenjanje statusa zadatka, komentiranje, dodavanje dokumenata, početni i krajnji datum, postavljanje prioriteta,

- mogućnost prikaza zadataka u listi, kalendaru i Gantogramu,

- planiranje i praćenje izvršenja projektnih pokazatelja,

- mogućnost dodavanja dokumenata i istovremenog uređivanja dokumenata više korisnika unutar sustava,

- mogućnost praćenja projektnih financija i izvještavanja

- mogućnost zaprimanja obavijesti unutar sustava u slučaju bilo kakve promjene na zadatku (promjena statusa, komentar, dodan dokument i slično),

- mogućnost pretrage svih zadataka i dokumenata unutar sustava

Izvršitelj nakon postavljanja sustava mora Naručitelju omogućiti pristup izradom korisničkih računa i pristupnih podataka za projektni tim Naručitelja.

Sustav predstavlja mrežno (eng. online) programsko rješenje koje Izvršitelj mora odabrati i kojem se mora moći pristupiti u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg računala sa valjanim pristupnim podacima. Sustavu se pristupa putem internetskog preglednika ulaskom na definiranu poveznicu koja mora biti ista tijekom cijelog trajanja projekta i putem mobilne aplikacije. Izvršitelj snosi trošak licenci za korištenje sustava za Izvršiteljev projektni tim.

| PONUDBENI LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRILOG II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj ponude: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum ponude: |  |  |  |  |
| Naručitelj: |  |  | Dječji dom Maestral Split, Ulica Jurja Šižgorića 4, 21000 Split OIB: 97141575055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predmet nabave: |  |  |  | Usluga tehničke pomoći u upravljanju projektom KK.08.1.3.04.0006 Kuća prijatelj djece, mladih i obitelji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zajednica gospodarskih subjekata (zaokružiti) |  |  |  |  |  |  |  | DA3 |  |  |  |  |  | NE |
| Naziv i sjedište ponuditelja / nositelja zajedničke ponude4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OIB5 |  |  |  |  |  |  |  | IBAN |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) |  |  |  |  |  |  |  | DA |  |  |  |  |  | NE |
| Adresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sudjelovanje podugovaratelja (zaokružiti) |  |  |  |  |  |  |  |  | DA6 |  |  |  |  | NE |
| Ime, prezime i funkcija odgovorne/ih osobe/a za potpisivanje ugovora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cijena ponude: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cijena ponude bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porez na dodanu vrijednost7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cijena ponude s PDV-om |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok valjanosti ponude: |  |  |  |  | 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZA PONUDITELJA: |  |  |  |
| M.P. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________________________________ (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe) |  |  |  |
| 3U slučaju zajedničke ponude popuniti Dodatak I ponudbenom listu. 4Precrtati nepotrebno. 5Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo. 6U slučaju sudjelovanja podizvoditelja popuniti Dodatak II ponudbenom listu. 7Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatak I Ponudbenom listu8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE GOSPODARSKIH SUBJEKATA (priložiti samo u slučaju zajedničke ponude) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv i sjedište člana zajednice gospodarskih subjekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OIB9 |  |  |  |  |  |  |  | IBAN |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) |  |  |  |  |  |  |  | DA |  |  |  |  |  | NE |
| Adresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |  |  |  |  | Telefaks |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime, prezime i funkcija odgovorne/ih osobe/a za potpisivanje ugovora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZA PONUDITELJA: |  |  |  |
| M.P. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________________________________ (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe) |  |  |  |
| 8Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju članova zajednice ponuditelja. 9Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dodatak II Ponudbenom listu10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PODACI O PODUGOVARATELJIMA (priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora ustupa podugovarateljima) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv i sjedište tvrtke podugovaratelja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OIB11 |  |  |  |  |  | IBAN |  |  |  |  |
| Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) |  |  |  |  |  | DA |  |  |  | NE |
| Adresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |  |  | Telefaks |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dio ugovora koji će izvršavati podugovaratelj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ZA PONUDITELJA: |  |  |  |
| M.P. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _____________________________________ (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe) |  |  |  |
| 10Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podizvoditelja. 11Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRILOG III

TROŠKOVNIK

Usluga tehničke pomoći u upravljanju projektom KK.08.1.3.04.0006 Kuća prijatelj djece, mladih i obitelji

| Rb | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (KN; bez PDV-a) | Ukupna cijena (KN; bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1. | Usluga tehničke pomoći u upravljanju projektom KK.08.1.3.04.0006 Kuća prijatelj djece, mladih i obitelji | Komplet | 1 |  |  |
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a |  |  |  |  |  |
| IZNOS PDV-a |  |  |  |  |  |
| CIJENA PONUDE S PDV-om |  |  |  |  |  |

PONUDITELJ:

M.P.                       _______________________________________

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

PRILOG IV

IZJAVA O STRUČNJACIMA KOJI ĆE BITI UKLJUČENI U UGOVOR

U skladu s točkom 3.2.3.2. ponuditelj treba ispuniti sljedeći obrazac:

| Naziv položaja | Ime i prezime | Završeni stupanj obrazovanja |
| --- | --- | --- |
| Voditelj projekta |  |  |
| Projektni administrator |  |  |
| Stručnjak za javnu nabavu |  |  |

|  | ZA PONUDITELJA: |
| --- | --- |
| M.P. |  |
|  | _____________________________________ (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe) |